# Plano de Organização do Projeto

Sistema de Alarme Perimétrico com Basys 3 e ESP32

Objetivo: visualizar o que já foi preparado, o que ainda precisa ser concluído e a ordem de trabalho recomendada.

Situação atual em uma frase A lógica FPGA e o firmware inicial do ESP32 já foram preparados; o circuito da cerca foi informado como pronto; a prioridade imediata é corrigir e validar a comunicação física FPGA-ESP32 antes de avançar para atuadores, sensores reais e nuvem.

# 1. O que já foi feito

| Área | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura geral | Feito | FPGA como central do alarme e ESP32 como módulo de comunicação. |
| Projeto VHDL da central | Feito / preparado | MEF, temporizador, display e saídas de controle já definidos. |
| Integração VHDL com ESP32 | Preparada | Sinais de disparo, armado, zonas e ACK previstos pelo Pmod JB. |
| Arquivo de pinos / XDC | Preparado | Portas necessárias definidas para Basys 3 e conectores Pmod. |
| Firmware ESP32 - etapa inicial | Feito | Lê sinais digitais da FPGA, exibe no Serial Monitor e envia ACK. |
| Circuito da cerca | Pronto pelo grupo | Ainda precisa ser integrado e validado com o comando da FPGA. |
| Documentação técnica inicial | Feito | README e documento de montagem/reprodução já gerados. |

# 2. O que está em andamento ou precisa ser validado

| Item | Situação | Validação necessária |
| --- | --- | --- |
| Comunicação FPGA -> ESP32 | Com falha atual | Corrigir o mapeamento: o Serial reconhece ARMADO apenas quando a Zona 2 dispara. |
| ACK ESP32 -> FPGA | Preparado no código | Confirmar que o LED de ACK acende após um disparo. |
| Watchdog do ESP32 | Preparado no VHDL | Testar ausência de ACK e verificar sinal de falha/reset. |
| Circuito da cerca | Montado | Integrar ao comando lógico da FPGA por interface adequada e documentar o teste. |

# 3. O que ainda precisa ser feito

| Entrega pendente | Objetivo |
| --- | --- |
| Corrigir ligação FPGA-ESP32 | ESP32 deve detectar ARMADO ao apertar o botão, sem depender de violação de zona. |
| Validar todas as zonas | Cada zona deve aparecer corretamente no Serial Monitor, inclusive violações simultâneas. |
| Integrar cerca ao comando FPGA | A cerca deve responder somente ao estado de disparo, por interface segura. |
| Montar gerador de névoa/fumaça seguro | Completar a segunda contramedida do projeto. |
| Substituir switches por sensores reais | Montar as cinco zonas físicas na maquete. |
| Implementar Wi-Fi e MQTT | Enviar eventos do ESP32 para dashboard/nuvem. |
| Criar dashboard e alertas | Mostrar status e comunicar quais zonas foram violadas. |
| Registrar eventos em banco | Gerar histórico e estatísticas de disparos. |
| Finalizar maquete, GitHub e vídeo | Preparar entrega e apresentação. |

# 4. Plano de prioridades

| Prioridade | Tarefa | Critério para concluir |
| --- | --- | --- |
| 1 - Imediata | Corrigir a comunicação FPGA-ESP32 | Ao pressionar armar, o ESP32 mostra ARMADO imediatamente. |
| 2 - Imediata | Testar zonas e ACK | Zonas corretas no Serial; LED de ACK acende; watchdog testado. |
| 3 - Alta | Integrar o circuito da cerca | Acionamento ocorre somente no disparo e é documentado. |
| 4 - Alta | Montar e acionar névoa/fumaça | Segunda contramedida funcionando na demonstração. |
| 5 - Alta | Instalar sensores reais na maquete | Cinco zonas detectáveis e identificadas. |
| 6 - Média | Implementar MQTT e dashboard | Evento publicado com zonas violadas e visualização disponível. |
| 7 - Média | Banco, alertas e estatísticas | Histórico salvo e comunicação em mais de um canal. |
| 8 - Final | Acabamento e entrega | Maquete organizada, GitHub, vídeo e apresentação ensaiada. |

# 5. Próxima sessão de trabalho: roteiro objetivo

Com as placas desligadas, remover os fios de sinais e reconectar inicialmente apenas GND e o sinal ARMADO: JB2 da Basys para GPIO 19 do ESP32.

Ligar as placas e confirmar que, ao pressionar btnC, a Basys mostra A e o Serial Monitor mostra ARMADO imediatamente.

Adicionar os sinais das zonas um por um, testando se SW0 a SW4 aparecem como Zonas 1 a 5 corretamente.

Reconectar o sinal de disparo e o ACK; provocar disparo e verificar que o LED de ACK acende na Basys.

Executar o teste de watchdog sem ACK para documentar a recuperação de comunicação.

Somente após esses testes, integrar o circuito da cerca ao sinal de comando da FPGA e iniciar o módulo de névoa.

Marco antes de avançar para MQTT Não iniciar dashboard ou nuvem antes de comprovar que ARMADO, DISPARO, as cinco zonas e o ACK funcionam corretamente na comunicação física FPGA-ESP32.

# 6. Checklist de controle

[ ] Basys mostra d no estado desarmado.

[ ] Basys mostra A imediatamente ao armar.

[ ] ESP32 mostra ARMADO imediatamente ao armar.

[ ] SW0, SW1, SW2, SW3 e SW4 são reconhecidos como zonas corretas.

[ ] Violações simultâneas são mostradas corretamente.

[ ] ESP32 envia ACK após o disparo e a FPGA indica recebimento.

[ ] Watchdog é validado quando o ACK não chega.

[ ] Circuito da cerca é integrado ao comando da FPGA com interface adequada.

[ ] Gerador de névoa/fumaça é montado e testado.

[ ] MQTT, dashboard, alertas e banco de dados são implementados.

[ ] Maquete, documentação, GitHub e vídeo são finalizados.

# 7. Observações de segurança

A Basys 3 e o ESP32 devem compartilhar somente sinais digitais de 3,3 V e GND comum na integração lógica. Atuadores externos devem ser comandados por interfaces apropriadas, sem ligação direta aos pinos Pmod. Qualquer teste do circuito da cerca deve ser realizado de forma controlada e conforme a orientação do laboratório/professor.

# Base utilizada

Plano elaborado com base no código VHDL e firmware ESP32 trabalhados no projeto, no arquivo de pinos/constraints da Basys 3 enviado pelo grupo e nos resultados de teste relatados até o momento.